## Gantt
Tâche | Début | Durée (j. ouvrés) | Fin | Dépend de | time axis 2027-01-04 to 2027-03-21
Cahier des charges | 2027-01-04 | 10 |  | —
Arborescence |  | 5 |  | Cahier des charges
Maquettes |  | 10 |  | Arborescence
Validation des maquettes |  | 3 |  | Maquettes
Développement |  | 20 |  | Validation des maquettes
Migration des contenus |  | 8 |  | Validation des maquettes
Recette |  | 5 |  | Développement, Migration des contenus
Mise en ligne |  | 1 |  | Recette
Seules les cases jaunes se saisissent (date de début du projet) avec les durées : les dates suivent les dépendances. Jalons en orange, week-ends et fériés en gris. Modèle : regard-neuf.fr/diagramme-de-gantt-excel

## Jours fériés
Jours fériés 2027 (France)
2027-01-01
2027-03-29
2027-05-01
2027-05-06
2027-05-08
2027-05-17
2027-07-14
2027-08-15
2027-11-01
2027-11-11
2027-12-25