## Rétroplanning
Date butoir (jour J) | 2027-03-11 | ← changez cette date : tout le planning se recalcule
Échéance (jours ouvrés avant J) | Étape | Date au plus tard | Responsable | Fait
40 | Validation du budget et des objectifs par la direction
35 | Visite et comparaison de trois lieux
30 | Signature du contrat avec le lieu
25 | Confirmation des intervenants
20 | Envoi des invitations et ouverture des inscriptions
10 | Commande du traiteur et du matériel
8 | Clôture des inscriptions
7 | Confirmation de l'effectif définitif au lieu
3 | Envoi du programme et des consignes d'accès
1 | Briefing de l'équipe d'organisation
0 | Séminaire (jour J)
-2 | Envoi du questionnaire de satisfaction
-10 | Bilan et clôture du budget
Colonne A : jours ouvrés avant J (négatif = après J). Les jours fériés sont dans l’onglet « Jours fériés ». Une étape passée et non cochée passe en rouge. Modèle : regard-neuf.fr/retroplanning
Formulas:
Date au plus tard = WORKDAY(B1,-[Échéance (jours ouvrés avant J)],Feries)

## Jours fériés
Jours fériés 2027 (France)
2027-01-01
2027-03-29
2027-05-01
2027-05-06
2027-05-08
2027-05-17
2027-07-14
2027-08-15
2027-11-01
2027-11-11
2027-12-25